## Лист1
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
И.О. ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  | ДИРЕКТОР
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  | АО «ПРЕДПРИЯТИЕ «УСТЬ-ЛАБИНСКРАЙГАЗ»
___________________________________ Н.С. МАРКИНА |  |  |  |  | ________________________________ Г.В. ЧУЙКО
"_______"____________________ 2022 Г. |  |  |  |  | "_______"_____________________ 2022 Г.
Пообъектный план-график догазификации Усть-Лабинского района
Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений * | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[5 empty] | год | месяц
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Кавказская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Кавказская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 104 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 106 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 143 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 143 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 136 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 136 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Ухтинская, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газопровода-ввода | ул. Ухтинская, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 121 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 147 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 162 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 149 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 151 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 159 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | установка пункта редуцирования газа | пер. Московский, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Московский, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Московский, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Московский, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Московский, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | установка пункта редуцирования газа | ул. Кубанская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 78 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 78 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Ленинградский, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Ленинградский, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Ленинградский, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Ленинградский, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинградский, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Братский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Школьно-Киевская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 Н | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 46/7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 46/7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Подстанция, д. 1, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Подстанция, д. 1, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Подстанция, д. 1, кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Подстанция, д. 1, кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Железный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 88 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 126 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Шаумяна, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Шаумяна, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Шаумяна, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 178 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 178 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | установка пункта редуцирования газа | ул. Коломийцева, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 149 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 149 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 114 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 114 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 116 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 116 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коломийцева, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коломийцева, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Шаумяна, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 34 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 73 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 41 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 Л | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 Л | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 142, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 142, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 31 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | установка пункта редуцирования газа | ул. Возрожденская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Возрожденская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Возрожденская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Возрожденская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | хут. Херсонский | строительство газопровода-ввода | ул. Херсонская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Урюпина, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Урюпина, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 249 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 287 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Узкая, д. 7 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 18 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Бальбуха, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 33 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 54 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | пер. Вокзальный, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 255 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 263 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 104 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Узкая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 144 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 315 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19/2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 19 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 19 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 2 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 2 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 142 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 142 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 151 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 151 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 151 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 177 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 177 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 38 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 38 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 19 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 19 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 19 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 19 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 17 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 17 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 126 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 126 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 106 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 106 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 32 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 32 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 32 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 32 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 44 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 44 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | пер. Кирпичный, д. 4 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | пер. Кирпичный, д. 4 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 258 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 258 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 295 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 295 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 256 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 256 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 118 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 118 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 118 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 118 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Узкая, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Узкая, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 149 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 149 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунаров, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров, д. 21 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 21 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 125 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 125 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 133 корп. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 133 корп. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 161 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 161 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | установка пункта редуцирования газа | ул. Ладожская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Ладожская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Ладожская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 11 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 146 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 146 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 43 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Кочубея, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 210 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 192 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 124 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 375 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 107 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 150 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 80 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Революционная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Седина, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Седина, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 160 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 160 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 162 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 162 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, участок 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, участок 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 68 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 50 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 50 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 44 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 44 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская/Заречная, д. 1 корп. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская/Заречная, д. 1 корп. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 16 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 233 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 233 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 144 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 144 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | установка пункта редуцирования газа | ул. Крупской, д. 190 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 190 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 190 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 158 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 158 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Жуковского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | установка пункта редуцирования газа | ул. Степная, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 78 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 78 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 76 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 76 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 268 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 321 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Форостинова, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Гудовича, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьминского, д. 131 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкхнета, д. 226 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майкопская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 251 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная площадь, д. 40 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная площадь, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 240 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 265 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 684 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 418 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 394 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 242 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Форостинова, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Д. Бедного, д. 248 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Д. Бедного, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Клепикова, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 349 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 48 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 197 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 266 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Черноморская, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крепостная, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8 лит. Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Артиллерийская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Короткая, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 58 А/1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 653 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 90 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 124 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 635 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 318 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Позиционная, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 402 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кавказская, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Гудовича, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Д. Бедного, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Д. Бедного, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. 10-й проезд, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. 10-й проезд, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лабинская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лабинская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 106 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 106 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 121 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 121 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | установка пункта редуцирования газа | ул. Придорожная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Медоева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медоева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Медоева, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медоева, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ставропольская/Терская, д. 1 корп 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ставропольская/Терская, д. 1 корп 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. 7-й проезд, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. 7-й проезд, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 154 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 154 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Глубокая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Глубокая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коншиных, д. 222 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хлеборобная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 153 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 98 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 132 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 54 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 161 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 100 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 181 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Бабкова, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 28 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Кубанский, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельничная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 118 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 268 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 25 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 106, кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 154 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 67 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2021 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Пахотный, д. 3 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | январь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 148 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 112 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 69 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Кубанский, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 36 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 Е, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 69 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 44-46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 44-46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 92 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 92 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 48 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 48 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 70А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 70А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 80 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 80 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 123 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 123 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 95 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 95 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 79 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 79 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 77 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 77 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 71 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 71 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 71 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 71 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 24 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 24 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 12 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 12 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | установка пункта редуцирования газа | ул. Коншиных, д. 167 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 167 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 167 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 167 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 167 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 135 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 135 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 137 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 137 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 163 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 163 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 165 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 165 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 169 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 169 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 172 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 172 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 176 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 176 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 181 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 181 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 185 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 185 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 187 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 187 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 191 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 191 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 193 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 193 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 197 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 197 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 199 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 199 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 200 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 200 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 200 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 200 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 201 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 201 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 205 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 205 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 215 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 215 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 219 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 219 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 221 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 221 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 236 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 236 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 237 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 237 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 237 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 237 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 238 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 238 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 239 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 239 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 241 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 241 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 244 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 244 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 248 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 248 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 249 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 249 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 250 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 250 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 252 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 252 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 254 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 254 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 254 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 266 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 266 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 262 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 262 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 280 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 280 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 195 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 195 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 268 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 268 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 58 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 58 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 71 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 71 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 104 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 104 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 122 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 122 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 131 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 131 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 55 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 55 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 61 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 61 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Конусный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Конусный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 392 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 392 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Конусный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Конусный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Конусный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Конусный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 1 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 1 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 56 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 56 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 78 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 78 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлеборобная, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лондарева, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 8 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 8 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д.7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 1В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 1В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 58 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 58 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 16 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 16 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 95 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 95 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 67 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 67 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 81 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 81 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 355 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 355 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 320 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 320 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 324 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 324 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 336 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 336 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 347 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 347 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 351 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 351 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 355 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 355 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 357 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 357 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 359 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 359 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 363 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 363 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 361 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 361 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 366 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 366 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 367 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 367 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 368 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 368 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 371 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 371 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 375 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 375 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 390 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 390 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 31 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 132 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 132 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 150 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 150 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горького, д. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горького, д. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горького, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горького, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 227 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 227 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 235 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 235 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 239 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 239 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 24-26 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 24-26 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 18 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 18 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 12 Е кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 Е кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лебедева, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лебедева, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лебедева, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная площадь, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная площадь, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная площадь, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная площадь, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 110 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 110 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 25 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 25 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 20 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 20 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 138 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 138 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 134 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 134 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 130 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 130 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 119 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 119 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 115 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 115 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Гагарина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 7 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 7 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Пахотный, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Пахотный, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 157 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 157 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горького, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горького, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 128 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 128 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 383 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 383 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 19 А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 16 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | февраль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | сентябрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 6 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | август
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 5, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | август
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | декабрь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 3 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2023 | июнь
Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | ноябрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 а | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 14 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 18 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 22 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 34 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 36 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 38 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 40 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 46 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 52 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 54 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 58 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 60 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 62 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 64 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 66 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 68 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 70 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 72 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 74 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 78 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 80 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 13 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 240 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 1 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 3 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 5 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 7 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 9 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 9 В | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | август
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 19 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 21 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 23 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 25 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 27 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 29 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 31 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 33 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 35 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 37 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 39 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 41 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 43 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 45 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 47 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 59 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 51 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | ноябрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 53 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 55 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 59 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 61 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 63 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 67 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 69 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 71 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 73 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 75 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 77 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 79 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 81 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 83 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 85 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 87 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 89 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 91 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 93 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 95 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 97 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 98 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 101 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 103 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 163 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 107 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 109 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 111 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 113 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 115 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 117 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 119 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 121 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 123 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 125 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 211 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 271 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь

## Список (hidden)
Мун-ое обрз. | НП | Мероприятия | ГРО | Год | месяц
Абинский р-н | г Абинск | строительство газораспределительной сети | АО "Краснодаргоргаз" | 2021 | январь
Анапский р-н | пгт Ахтырский | строительство газопровода-ввода | АО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" | 2022 | февраль
Апшеронский р-н | п Пролетарий | установка пункта редуцирования газа | АО "Павловскаярайгаз" | 2023 | март
Белоглинский р-н | п Синегорск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО "Апшеронскрайгаз" | 2024 | апрель
Белореченский р-н | с Варнавинское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" |  | май
Брюховецкий р-н | с Светлогорское | реконструкция существующей газораспределительной сети | ОАО "П "Усть-Лабинскрайгаз" |  | июнь
Выселковский р-н | ст-ца Мингрельская | реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети) | ОАО "Славянскгоргаз" |  | июль
г Армавир | ст-ца Федоровская | реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | ОАО "Юггазсервис" |  | август
г Геленджик | ст-ца Холмская | другое (дополнить в случае необходимости) | ООО "Брайзер +" |  | сентябрь
г Горячий Ключ | х Багдасаров |  | ООО "СМФ "Прометей" |  | октябрь
г Краснодар | х Екатериновский |  | ООО "Техно Сети" |  | ноябрь
г Новороссийск | х Краснооктябрьский |  | ООО "Тихорецкгазсервис" |  | декабрь
г Сочи | х Ленинский |  | ООО "Туапсегоргаз"
Гулькевичский р-н | х Нечаевский |  | ООО "Хоста"
Динской р-н | х Ольгинский
Ейский р-н | х Покровский
Кавказский р-н | х Свердловский
Калининский р-н | х Свободный
Каневской р-н | х Эриванский
Кореновский р-н | г Анапа
Красноармейский р-н | п Верхнее Джемете
Крыловский р-н | п Виноградный
Крымский р-н | п Просторный
Курганинский р-н | п Пятихатки
Кущевский р-н | п Суворов-Черкесский
Лабинский р-н | п Уташ
Лазаревский р-н | с Гай-Кодзор
Ленинградский р-н | с Джигинка
Мостовский р-н | с Супсех
Новокубанский р-н | ст-ца Анапская
Новопокровский р-н | ст-ца Гостагаевская
Новороссийск(не использовать) | СУ-ПСЕХ
Отрадненский р-н | с Цибанобалка
Павловский р-н | с Юровка
Приморско-Ахтарский р-н | х Воскресенский
Северский р-н | х Заря
Славянский р-н | х Иванов
Староминский р-н | х Красный
Тбилисский р-н | х Красный Курган
Темрюкский р-н | х Нижняя Гостагайка
Тимашевский р-н | х Песчаный
Тихорецкий р-н | х Рассвет
Туапсинский р-н | х Усатова Балка
Успенский р-н | х Уташ
Усть-Лабинский р-н | х Чекон
Щербиновский р-н | х Чембурка
г Апшеронск
г Хадыженск
п. Асфальтовая Гора
пгт Нефтегорск
п Новые Поляны
р-н Апшеронский
ст-ца Нефтяная
с Черниговское
х Николаенко
п Восточный
п Западный
п Магистральный
п Садовый
п Селекционный
п Семеноводческий
п Центральный
с Белая Глина
с Кулешовка
с Новопавловка
ст-ца Новолокинская
ст-ца Успенская
х Меклета
х Туркинский
г Белореченск
п Верхневеденеевский
п Восточный
п Высотный
п Дружный
п Заречный
п Комсомольский
п Мирный
п Нижневеденеевский
п Новый
п Первомайский
п Родники
п Садовый
п Степной
п Южный
с Архиповское
с Великовечное
с Леонтьевское
с Новоалексеевское
ст-ца Бжедуховская
ст-ца Октябрьская
ст-ца Пшехская
ст-ца Рязанская
с Школьное
х Авиация
х Долгогусевский
х Потин
х Привольный
х Приречный
х Фокин Первый
Брюховецкая ст-ца
п Заря
п Лиманский
с Бейсугское
с Большой Бейсуг
с Новое Село
с Приречное
с Свободное
ст-ца Батуринская
ст-ца Брюховецкая
ст-ца Новоджерелиевская
ст-ца Переясловская
ст-ца Чепигинская
с Харьково-Полтавское
х Гарбузовая Балка
х Имерницин
х Киновия
х Красная Нива
х Красная Поляна
х Кубань
х Победа
х Поды
х Полтавский
х Челюскинец
х Чкалова
п Бейсуг
п Газырь
п Гражданский
п Заречный
п Отважный
с Заря
с Первомайское
ст-ца Александроневская
ст-ца Балковская
ст-ца Березанская
ст-ца Бузиновская
ст-ца Выселки
ст-ца Ирклиевская
ст-ца Крупская
ст-ца Новобейсугская
ст-ца Новогражданская
ст-ца Новодонецкая
ст-ца Новомалороссийская
х Бейсужек Второй
х Иногородне-Малеваный
г Армавир
Заветный п
Зуево х
Красин х
Красная Поляна х
Маяк п
Первомайский х
п Заветный
п Центральной Усадьбы свх Юбилейный
снт Березка
снт Восход отделение 1
снт Восход отделение 2
снт Дары Кубани
снт Дружба отделение 1
снт Дружба отделение 2
снт Дружба отделение 3
снт Дружба отделение 5
снт Железнодорожник
снт Заря Востока
снт Испытатель
снт Кубань
снт Луч
снт Мебельщик
снт Мечта
снт Нефтяник
снт Радуга
снт Расцвет
снт Россиянка
снт Ротор
снт Урупское
снт Химик
Старая Станица ст-ца
ст-ца Старая Станица
х Красная Поляна
центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК
Центральной Усадьбы свх Восток п
Центральной Усадьбы свх Юбилейный п
Южный п
г Геленджик
п Светлый
с Адербиевка
с Архипо-Осиповка
с Виноградное
с Возрождение
с Дивноморское
с Кабардинка
с Марьина Роща
с Прасковеевка
с Пшада
с Текос
с Тешебс
х Джанхот
г Горячий Ключ
п Кутаис
п Первомайский
п Приреченский
п Широкая Балка
ст-ца Бакинская
ст-ца Кутаисская
ст-ца Мартанская
ст-ца Саратовская
ст-ца Суздальская
х Молькин
4 отд сов Краснодарский
аул Козет
г Краснодар
ДНТ Виктория
ДНТ Знаменский
ДНТ Новознаменский
ЖК Трава
п Белозерный
п Березовый
п Водники
п Дорожный
п Зеленопольский
п Знаменский
п Зональный
п Индустриальный
п Калинино-1
п Колосистый
п Лазурный
п Плодородный
п Плодородный-1
п Плодородный-2
п Пригородный
п Прогресс
п Российский
снт 50 лет Октября
снт 7
снт Автомагистраль
снт Ветеран
СНТ Виктория ВНИИБЗР
снт Дорожник
снт Дружба
СНТ Животновод
СНТ Излучина Кубани
СНТ Изобильное
снт Краснодаргорстрой
СНТ Краснодарсельмаш-2
снт КСК-2
снт Кубаночка
СНТ Лазурный берег
снт Любитель
снт Мечта
СНТ нижний казачий хутор
снт Прогресс
снт Радуга
СНТ Садовад
СНТ Сельмаш-1
снт Солнечное
снт Строитель
СНТ Урожай
СНТ Химик
снт Хуторок
СНТ Чайка
снт Янтарь
снт Ясенево
ст Елизаветинскую
ст Старокорсунскую
х Копанской
х Ленина
г Новороссийск
км 12
км 9-й
Мысхако с
НСТ «Медик-2»
НСТ «Нефтяник-2»
п Верхнебаканский
с Абрау-Дюрсо
с Большие Хутора
с Борисовка
с Васильевка
с Владимировка
с Гайдук
с Глебовское
с Кирилловка
С. Лесничество
с Мысхако
с Северная Озереевка
ст-ца Натухаевская
ст-ца Раевская
с Цемдолина
с Южная Озереевка
х Большие Хутора
х Горный
х Ленинский Путь
х Победа
х Семигорский
Адлерский р-н
аул Большой Кичмай
аул Малый Кичмай
г Сочи
пгт Красная Поляна
с Альтмец
с Барановка
с Беранда
с Богушевка
с Варваровка
с Васильевка
с Верхнеармянская Хобза
с Верхнеармянское Лоо
с Верхневеселое
с Верхнее Буу
с Верхнеякорная Щель
с Верхний Юрт
с Веселое
с Волковка
с Высокое
с Галицыно
с Горное Лоо
с Детляжка
с Краевско-Армянское
с Молдовка
снт Ветеран
с Ордынка
с Орел-Изумруд
с Пластунка
с Прогресс
с Разбитый Котел
с Сергей-Поле
с Эстосадок
Хостинский р-н
г Гулькевичи
п Ботаника
п Венцы
пгт Гирей
пгт Красносельский
п Заря
п Комсомольский
с Майкопское
с Николенское
с Новоукраинское
с Отрадо-Кубанское
с Отрадо-Ольгинское
с Пушкинское
ст-ца Скобелевская
х Воздвиженский
х Духовской
х Красная Поляна
х Крупский
х Машевский
х Петровский
х Самойлов
х Тельман
х Тысячный
х Чаплыгин
Динская
п Вишняки
Поселок Агроном
Поселок Зарождение
Поселок Кочетинский
Поселок Найдорф
Поселок Янтарный
п Украинский
п Южный
Село Первореченское
с Красносельское
Станица Васюринская
Станица Воронцовская
Станица Н-Величковская
Станица Н-Титаровская
Станица Старомышастовская
ст-ца Пластуновская
х Карла Маркса
Хутор Маркса
г Ейск
г. Кропоткин
п Возрождение
п им. М.Горького
п Комсомольский
п Мирской
п Пролетарский
п Расцвет
п Степной
ст-ца Дмитриевская
ст-ца Кавказская
ст-ца Казанская
ст-ца Темижбекская
х Внуковский
х Восточный
х Казачий
х Красная Звезда
х Лосево
х Привольный
х Пролетарский
х Рогачев
х Черномуровский
с Гришковское
с Долиновское
с Зареченское
ст-ца Андреевская
ст-ца Гривенская
ст-ца Калининская
ст-ца Новониколаевская
ст-ца Старовеличковская
х Бойкопонура
х Васильевка
х Джумайловка
х Журавлевка
х Лебеди
х Пригибский
х Рашпыли
п Красногвардеец
п Кубанская Степь
п Партизанский
п Степной
с Калинино
Станица Привольная
Станица Стародеревянковская
ст-ца Александровская
ст-ца Каневская
ст-ца Новодеревянковская
ст-ца Новоминская
ст-ца Привольная
ст-ца Придорожная
ст-ца Стародеревянковская
ст-ца Челбасская
х Албаши
х Большие Челбасы
х Вольный
х Ленинский
х Мигуты
х Орджоникидзе
х Приютный
х Сладкий Лиман
х Средние Челбасы
х Сухие Челбасы
х Труд
х Ударный
х Украинка
х Чапаев
х Шевченко
г Кореновск
п Анапский
п Братский
п Комсомольский
п Мирный
п Новоберезанский
п Песчаный
п Привольный
п Пролетарский
п Раздольный
п Южный
с Братковское
ст-ца Дядьковская
ст-ца Журавская
ст-ца Платнировская
ст-ца Раздольная
ст-ца Сергиевская
х Бабиче-Кореновский
х Бураковский
х Верхний
х Журавский
х Казаче-Малеваный
х Казачий
х Левченко
х Нижний
х Пролетарский
х Свободный
п Водный
п Дружный
п Заветное
п Заря
п Казачий Ерик
п Краснодарский
п Краснополянский
п Октябрьский
п Первомайский
п Рисоопытный
п Элитный
ст-ца Ивановская
ст-ца Марьянская
ст-ца Новомышастовская
ст-ца Полтавская
ст-ца Старонижестеблиевская
ст-ца Чебургольская
х Восточный
х Зеленский
х Колос
х Коржевский
х Крижановский
х Крикуна
х Отрубные
х Прикубанский
х Протичка
х Сурово
х Телегин
х Тиховский
х Трудобеликовский
х Турковский
п Обильный
п Темп
с Грузское
ст-ца Крыловская
ст-ца Кугоейская
ст-ца Новопашковская
ст-ца Новосергиевская
ст-ца Октябрьская
с Шевченковское
х Лобова Балка
х Сборный
г Крымск
п Виноградный
п Жемчужный
п Нефтепромысловый
п Первенец
п Саук-Дере
п Южный
с Баранцовское
с Гвардейское
с Кеслерово
с Киевское
с Меккерстук
с Мерчанское
с Молдаванское
с Новопокровское
с Русское
ст-ца Варениковская
ст-ца Гладковская
ст-ца Неберджаевская
ст-ца Нижнебаканская
ст-ца Троицкая
с Фадеево
с Экономическое
х Адагум
х Анапский
х Армянский
х Безводный
х Верхняя Ставрополька
х Веселый
х Горно-Веселый
х Даманка
х Красная Батарея
х Красный
х Красный Октябрь
х Кубанская Колонка
х Майоровский
х Могукоровский
х Непиль
х Новотроицкий
х Новоукраинский
х Павловский
х Плавненский
х Прохладный
х Садовый
х Урма
х Шептальский
х Школьный
х Ястребовский
г Курганинск
п Андрее-Дмитриевский
п Высокий
п Октябрьский
п Первомайский
п Светлая Заря
п Северный
п Степной
п Щебенозаводской
ст-ца Воздвиженская
ст-ца Константиновская
ст-ца Михайловская
ст-ца Новоалексеевская
ст-ца Петропавловская
ст-ца Родниковская
ст-ца Темиргоевская
с Урмия
х Кочергин
х Михайлов
х Свободы
х Сухой Кут
п Заветы Ильича
п Заводской
п Коммунар
п Комсомольский
п Красная Заря
п Кубанец
п Мирный
п Октябрьский
п Первомайский
п Ровный
п Садовый
с Алексеевское
с Братское
с Ивано-Слюсаревское
с Ильинское
с Красное
с Новоивановское
с Новомихайловское
с Полтавченское
с Раздольное
с Степное
ст-ца Кисляковская
ст-ца Кущевская
ст-ца Шкуринская
х Большая Лопатина
х Водяная Балка
х Глебовка
х Гослесопитомник
х Зеленая Роща
х Знамя Коммунизма
х Исаевский
х Картушина Балка
х Красная Поляна
х Красная Слободка
х Красное
х Крутоярский
х Лопатина
х Нардегин
х Нижнеглебовка
х Нововысоченский
х Первомайский
х Пионер
х Пролетарский
х Семеновка
х Серебрянка
х Средние Чубурки
х Тауруп Второй
х Тауруп Первый
х Цукерова Балка
г Лабинск
п Веселый
п Красный
п Розовый
ст-ца Владимирская
ст-ца Вознесенская
ст-ца Зассовская
ст-ца Каладжинская
ст-ца Чамлыкская
х Первая Синюха
х Сладкий
х Харьковский
п Лазаревское
п Бичевый
п Ближний
п Изобильный
п Образцовый
п Октябрьский
п Первомайский
п Трудовой
п Уманский
ст-ца Крыловская
ст-ца Ленинградская
ст-ца Новоплатнировская
х Белый
х Восточный
х Западный
х Коржи
х Куликовский
х Ленина
х Реконструктор
х Ромашки
х Утро
пгт Мостовской
пгт Псебай
с Беноково
ст-ца Андрюки
ст-ца Губская
ст-ца Переправная
ст-ца Ярославская
с Унароково
с Шедок
х Северный
х Славянский
г Новокубанск
п Восход
п Глубокий
п Западный
п Комсомольский
п Мирской
п Первомайский
п Передовой
п Прикубанский
п Прогресс
п Южный
с Ковалевское
с Новосельское
с Радищево
ст-ца Бесскорбная
ст-ца Прочноокопская
ст-ца Советская
х Большевик
х Ивановский
х Измайлов
х Кирова
х Красная Звезда
х Ленинский
х Ляпино
х Марьинский
х Родниковский
х Роте-Фане
х Тельмана
х Федоровский
х Фортштадт
х Шефкоммуна
х Энгельса
п. Красноармейский
п Кубанский
п Малокубанский
п Мирный
п Незамаевский
п Новопокровский
п Октябрьский
п Первомайский
п Садовый
п Северный
п Советский
ст-ца Ильинская
ст-ца Калниболотская
ст-ца Новоивановская
ст-ца Новопокровская
г Новороссийск
п Отрадо-Тенгинский
п Светлый
п Урупский
п Южный
с Благодарное
с Гусаровское
с Петровское
с Пискуновское
ст-ца Малотенгинская
ст-ца Отрадная
ст-ца Передовая
ст-ца Попутная
ст-ца Спокойная
ст-ца Удобная
х Кубрань
х Лазарчук
х Ленина
х Розановский
х Садовый
п Западный
п Набережный
п Октябрьский
п Свободный
п Северный
п Южный
с Краснопартизанское
СНТ Автомобилист
ст-ца Атаманская
ст-ца Веселая
ст-ца Незамаевская
ст-ца Новолеушковская
ст-ца Новопетровская
ст-ца Новопластуновская
ст-ца Павловская
ст-ца Старолеушковская
ст-ца Украинская
х Бальчанский
х Бейсужек
х Веселая Жизнь
х Красный
х Ленинодар
х Междуреченский
х Новый
х Новый Урал
х Первомайский
х Пушкина
х Средний Челбас
х Упорный
х Шевченко
г Приморско-Ахтарск
п Ахтарский
п Огородный
п Октябрьский
п Приморский
ст-ца Бородинская
ст-ца Бриньковская
ст-ца Ольгинская
ст-ца Приазовская
х им. Тамаровского
х Курчанский
х Морозовский
х Новонекрасовский
х Новопокровский
х Садки
х Свободный
п 8 Марта
пгт Афипский
пгт Ильский
пгт Черноморский
п Нефтекачка
п Октябрьский
п Спутник
с Львовское
с Михайловское
ст-ца Азовская
ст-ца Григорьевская
ст-ца Дербентская
ст-ца Калужская
ст-ца Крепостная
ст-ца Новодмитриевская
ст-ца Северская
ст-ца Смоленская
ст-ца Ставропольская
ст-ца Убинская
х Ананьевский
х Водокачка
х Восточный
х Карский
х Оазис
х Свободный
х Стефановский
Анастасиевская
АОПрикубанское
г Славянск-на-Кубани
п Вишневый
п Голубая Нива
п Забойский
п Прибрежный
п Рисовый
п Садовый
п Совхозный
п Степной
п Целинный
с Ачуево
с Погорелово
ст-ца Петровская
ст-ца Черноерковская
х Бараниковский
х Беликов
х Верхний
х Водный
х Галицын
х Губернаторский
х Деревянковка
х Калабатка
х Колесников
х Коржевский
х Красноармейский Городок
х Маевский
х Мостовянский
х Нещадимовский
х Прикубанский
х Прорвенский
х Семисводный
х Сербин
х Слободка
х Солодковский
х Ставки
х Троицкий
х Урма
х Ханьков
х Черный Ерик
х Шапарской
п Заря
п Первомайский
п Рассвет
ст-ца Канеловская
ст-ца Новоясенская
ст-ца Староминская
х Восточный Сосык
х Сторожи Вторые
х Сторожи Первые
х Ясени
п Октябрьский
п Первомайский
ст-ца Алексее-Тенгинская
ст-ца Геймановская
ст-ца Ловлинская
ст-ца Новобекешевская
ст-ца Нововладимировская
ст-ца Тбилисская
х Дальний
х Зиссермановский
х Ивановка
х Марьинский
х Причтовый
х Северин
х Советский
х Соколовка
х Староармянский
х Терско-Каламбетский
г Темрюк
п Артющенко
п Батарейка
п Береговой
п Веселовка
п Виноградный
п Волна
п Волна Революции
п Гаркуша
п За Родину
п Ильич
п Красноармейский
п Красный Октябрь
п Кучугуры
п Октябрьский
п Пересыпь
п Приазовский
п Приморский
п Прогресс
п Светлый Путь Ленина
п Сенной
п Соленый
п Стрелка
п Таманский
п Юбилейный
п Южный Склон
ст-ца Ахтанизовская
ст-ца Вышестеблиевская
ст-ца Голубицкая
ст-ца Запорожская
ст-ца Курчанская
ст-ца Старотитаровская
ст-ца Тамань
ст-ца Фонталовская
х Белый
г Тимашевск
Новый х
п Комсомольский
п Красный
п Советский
ст-ца Днепровская
ст-ца Медведовская
ст-ца Новокорсунская
ст-ца Роговская
х Барыбинский
х Беднягина
х Большевик
х Греблянский
х Димитрова
х Калинина
х Красноармейский
х Красный
х Крупской
х Ленина
х Ленинский
х Ленинский н/со
х Лютых
х Мирный
х Незаймановский
х Ольховский
х Привокзальный
х Причтовый
х Рашпиль
х Садовый
х Стринский
х Танцура Крамаренко
х Тополи
г Тихорецк
п Большевик
п Восточный
п Пригородный
ст-ца Алексеевская
ст-ца Еремизино-Борисовская
ст-ца Новорождественская
ст-ца Фастовецкая
ст-ца Юго-Северная
х Школьный
г Туапсе
пгт Джубга
пгт Новомихайловский
с Небуг
с Шепси
аул Коноковский
аул Кургоковский
аул Урупский
п Дивный
п Заречный
п Мичуринский
с Вольное
с Коноково
с Маламино
с Марьино
с Трехсельское
ст-ца Николаевская
ст-ца Убеженская
с Успенское
х Белецкий
х Веселый
х Державный
х Новенький
х Подковский
Аргатов х
г Усть-Лабинск
п Вимовец
п Южный
ст-ца Воронежская
ст-ца Восточная
ст-ца Кирпильская
ст-ца Ладожская
ст-ца Некрасовская
ст-ца Новолабинская
ст-ца Тенгинская
х Александровский
х Аргатов
х Безлесный
х Болгов
х Братский
х Железный
х Кадухин
х Новоекатериновка
х Саратовский
х Согласный
х Херсонский
п Щербиновский
с Глафировка
с Ейское Укрепление
с Екатериновка
с Николаевка
ст-ца Новощербиновская
ст-ца Старощербиновская
с Шабельское
х Молчановка